## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Главврач ЦРБ _________________________Н.А. Чукотов |  |  |  | Глава района __________________________ В.И. Роликов
МУЗ "Панкрушихинская ЦРБ" с. Панкрушиха, ул. Боровая д.1
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | ремонт помещений в здании роддома
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
|  | Сметная стоимость руб.361 200,00 |  |  |  |  | Ё
Средства на оплату труда руб.26127,6
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2009 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Проемы
1 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.46 | 5580.1 | 5400.31 | 179.79 | 263.87 | 2567 | 2484 | 83 | 121
2 | ФЕР10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых с маскитной сеткой сотделкой откосов внутренней и наружней | 100 м2 проёмов | 0.46 | 387713.9 | 13864.91 | 1131.02 | 182.9 | 178348 | 6378 | 520 | 84
3 | ФЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м. | 100 м п. | 0.3108 | 23064.87 | 2211.66 | 55.71 | 6.92 | 7169 | 687 | 17 | 2
Раздел 2. Сантехнические работы
4 | ТЕР17-01-001-20 | Установка душевых кабин со стальными поддонами | 10 комплектов | 0.1 | 238322.14 | 4795.44 | 304.74 | 107.14 | 23832 | 480 | 30 | 11
5 | ТЕРр65-06-10 | Смена гибких подводок, сифонов к санитарным прмборам | 100 приборов | 0.12 | 20082.96 | 2946.58 | 12.49 | 7 | 2410 | 354 | 1 | 1
6 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.346 | 2760.44 | 2484.06 | 36.66 | 8.3 | 955 | 859 | 13 | 3
7 | ТЕР16-03-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.346 | 42388.16 | 8197.04 | 185.84 | 49.69 | 14666 | 2836 | 64 | 17
8 | ТЕРр65-02-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.3 | 5119.17 | 5104.31 | 14.87 | 21.79 | 1536 | 1531 | 4 | 7
9 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.3 | 29472.38 | 3785.07 | 61.08 | 21.97 | 8842 | 1136 | 18 | 7
Раздел 3. Полы
10 | ТЕР46-04-011-02 | Разборка покрытий полов в зданиях и сооружения с агрессивными средами из плиток, уложенных на растворе | 100 м2 покрытия | 0.06 | 3117.53 | 2918.55 | 198.98 | 39.16 | 187 | 175 | 12 | 2
11 | ТЕР11-01-027-02 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0.06 | 46494.57 | 7422.46 | 297.52 | 210.67 | 2790 | 445 | 18 | 13
Раздел 4. Стены
12 | ТЕР46-04-006-01 | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных | 100 м2 | 0.06 | 3294.16 | 2863.86 | 430.3 | 631.48 | 198 | 172 | 26 | 38
13 | ТЕРр53-05-04 | Ремонт стен | 100 м | 0.025 | 36535.75 | 26523.82 | 173.33 | 66.39 | 913 | 663 | 4 | 2
Раздел 5. Облицовочные работы
14 | ТЕР15-01-019-02 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по дереву | 100 м2 поверхности облицовки | 0.21 | 60368.48 | 14441.67 | 65.04 | 76.79 | 12677 | 3033 | 14 | 16
15 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.015 | 17815.39 | 14325.19 | 31.12 | 45.71 | 267 | 215 |  | 1
Итого прямые затраты по смете | [8 empty] | 257357 | 21448 | 824 | 325
С учетом районного к-та 20% | [8 empty] | 261712 | 25738 | 889 | 390
ИТОГО | [8 empty] | 261712 | 25738 | 889 | 390
Накладные расходы | [8 empty] | 27209
110,00%*0,94 ФОТ (от 3 590,40) | [8 empty] | 3712
118,00%*0,94 ФОТ (от 8 581,20) | [8 empty] | 9518
128,00%*0,94 ФОТ (от 5 384,40) | [8 empty] | 6479
103,00%*0,94 ФОТ (от 426,00) | [8 empty] | 412
74,00%*0,94 ФОТ (от 2 880,00) | [8 empty] | 2003
123,00%*0,94 ФОТ (от 549,60) | [8 empty] | 635
86,00%*0,94 ФОТ (от 798,00) | [8 empty] | 645
105,00%*0,94 ФОТ (от 3 658,80) | [8 empty] | 3611
79,00%*0,94 ФОТ (от 259,20) | [8 empty] | 192
Сметная прибыль | [8 empty] | 17181
59,70% ПЗ (от 7 262,87) | [8 empty] | 4336
53,55% ФОТ (от 8 581,20) | [8 empty] | 4595
70,55% ФОТ (от 5 384,40) | [8 empty] | 3799
51,00% ОЗП,ЭМ (от 426,00) | [8 empty] | 217
42,50% ФОТ (от 3 139,20) | [8 empty] | 1334
75,00% ФОТ (от 549,60) | [8 empty] | 412
59,50% ФОТ (от 798,00) | [8 empty] | 475
55,00% ФОТ (от 3 658,80) | [8 empty] | 2012
ИТОГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 306102
Итого в текущих ценах (306 102,00) | [8 empty] | 306102
Реконструкция (11 598,00) | [8 empty] | 11598
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (11 598,00) | [8 empty] | 11598
Общестроительные работы (223 900,00) | [8 empty] | 223900
Деревянные конструкции (201 061,00) | [8 empty] | 201061
Отделочные работы (18 910,00) | [8 empty] | 18910
Полы (3 929,00) | [8 empty] | 3929
Ремонтно-строительные работы (12 089,00) | [8 empty] | 12089
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (6 199,00) | [8 empty] | 6199
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб (ремонтно-строительные) (3 111,00) | [8 empty] | 3111
Стены (ремонтно-строительные) (2 166,00) | [8 empty] | 2166
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (613,00) | [8 empty] | 613
Сантехнические работы (58 515,00) | [8 empty] | 58515
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (58 515,00) | [8 empty] | 58515
в т.ч. Строительные работы | [8 empty] | 306102
в т.ч. Монтажные работы
в т.ч. Оборудование
в т.ч. Прочие затраты
НДС 18% | [8 empty] | 55098
ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 361200
Составил Н.Кучера
Проверил Г.Епринцева